

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2021 г. Красноярск № з-р

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, учитывая федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 21.12.2020 № Р-181, определить министерство образования Красноярского края региональным координатором, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края (далее — центры «Точка роста»).

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» на территории Красноярского

края согласно приложению.

З. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

вый заместитель ернатора края — дседатель авительства края Ю.А. Лапшин Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № з-р

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной н технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гип | Наименование мероприятия | (Жетственный | Результат | Срок |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение:должностного лица в составе ремональнокю ведомственною проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров«Точка роста»; показаелей детельности центров «Токжа роста»; пшового положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Красноярского края; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точи | миниклррсгво образования Красноярскот | приказ министерства образования Красноярского | 12 января 2021 года |
| 2 | Формирование и согласование инфраструктурнокю листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров «Точка роста») | минисгерство образования Красноярского края; ФГАУДПО«АкадемияМинпросвещения России» (далее — федеральный оп то | письмо федерального оператора, приказ министерства образования Красноярскот края | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| З | Заключение соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и о&спечение | министерство образованияКрасноярскогоо га--№1 местного | соглашение о предоставлении субсидии | 1 апреля 2021 года |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | функционирования центров образования естественнонаучной и технолошческой направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го дах далее— с идия | самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, тродских округов \* |  |  |
| 4 | Организация деятельности муниципальных заказчиков с цепью объявления закупок товаров, рбот, услуг для создания центров «Точка роста» | министерство образованияКрасноярскоторганы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских О ов\* | извещение о проведении ИлИ осуществлении конкурентной процедуры закупок | 1 апреля 2021 года |
| 5 | Формирование проектов зонирования центров «Точка роста» | министерство образования Красноярского | приказ министерства образования Красноярского | апреля 2021 тда |
| 6 | Проведение мониторинга рбот по приведению центров «Точка роста» в соотвтртвие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | министерство образования Красноярскою | по форме, определяемой Министерствомпросвещения РоссийскойФедерации или федеральньш опе то м | 25 август2021 кода, далее— ежегодно |
| 7 | Организация открытия центров «Точка роста» | министерство образования Красноярского | освещение в средствах массовой ин мадии | 1 сентября2021 года |
| 8 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показтелей создания и функционирования центров «Токжа роста» | министерство образования Красноярского | отчет о выполнении показателей федеральному оп | октября 2021 года, далее ежеквартально в течение двух лег |

 Мероприятие носит рекомендательный характер.